## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre-Diciembre 2015
| Nombre del Profesor: | MC.Honorato Aguilar Galcia
| Grupo: | 4°A TicSi
| Materia: | Ingeniería de Sotfware I
| No. De Equipo: | 2
| Nombre del proyecto: | Desarrollo de software a la medida
Integrantes del equipo:
| 1 | Cortés Meza Cynthia Yuridiana
| 2 | Reyes Juares Jesús Aldahir
| 3 | Lagunes Medallo Dilan Israel
4
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-09-08 | Reunión con el equipo | Terminado | En la reunión se llevó acabo en CiBi (biblioteca) de la institución UTCV, los temas a tratar fueron la creación del repositorio y los problemas que tuvimos con él; esto solo llevo unas horas y después de un rato creamos el repositorio. Nuestra propuesta fue que cada quien investigará sobre la plataforma de Git Hub, y cada quien creara su cuenta, después de crear su cuenta, posteriormente se le agregaría al repositorio para que todos tuviéramos acceso y subir los archivos conforme las fechas de la plataforma Collabtive. También se trató la fecha de la siguiente reunión que se llevara a cabo el día 11/08/2015 en CiBi. |  | Cortés Meza Cynthia Yuridiana
2 | 2015-09-11 | Reunión con el equipo | Terminado | En la reunión se llevó acabo en CiBi (biblioteca) de la institución UTCV, los temas a tratar fueron la redacción de la descripción del problema, cuando y quien aria la entrevista a la empresa para profundizar más en la problemática, quien sería el encardo de la redacción de la minuta. Tambien se toco el tema de los antecedentes, Objetivos. |  | Cortés Meza Cynthia Yuridiana
| 2015-09-19 | Reunión con el equipo | Proceso | En la reunión se llevó acabo en CiBi (biblioteca) de la institución UTCV, los temas y actividades a tratar fueron apertura de escuela práctica, elaboración de la minuta 03 asimismo se llevó a cabo la especificación de los requisitos. En esta última reunión también se vio todo lo que faltaba por terminar y se concluyó quien se aria cargo de cada trabajo. |  | Cortés Meza Cynthia Yuridiana

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: | [7 empty] | Fecha elaboración:
Objetivo del Proyecto:
No. | Actividad | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Repositorio |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
2 | Antecedentes la empresa/ Desripción de la Problemática |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
3 | Descripción de productos y entregables |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
4 | Objetivos |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1
5 | Aoertura escuela práctica |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
6 | DESCRIPCION_DEL_PROYECTO |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
7 |  |  | P
R
8 |  |  | P
R
9 |  |  | P
R
10 |  |  | P
R
11 |  |  | P
R
12 |  |  | P
R
13 |  |  | P
R
14 |  |  | P
R
15 |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro